## Product backlog
Product backlog
Start date | 2021-04-28
End date | 2021-05-19
Duration (days) | 21
SubSystem | Actor | Epic | User Story |  |  | Hour | Sprint | Status
Booking System | Customer | Đặt lịch cắt tóc | View bảng cho phép chọn khung giờ muốn book | View khung giờ đã có người đặt |  | 3 | 2 | done
|  |  |  | View khung giờ chưa có người đặt |  | 3 |  | done
|  |  |  | Book lịch ngay |  | 3 |  | done
|  |  |  | Chọn ngày (giời hạn trong 3 ngày tới) |  | 3 |  | done
|  |  | Xóa khung giờ đã book (Hủy lịch) |  |  | 1 | 2 | In progress
| Admin | Check lịch khách đã đặt | View bảng lịch | Hiển thi khung giờ khách đặt |  | 3 | 3 | done
|  |  |  | Check là đã hoàn thành |  | 3 |  | done
|  |  |  | Chọn ngày (giời hạn trong 3 ngày tới) |  | 3 |  | done
Store System | Customer | View list sản phẩm | View list | Thêm vào giỏ & mua ngay | Đặt hàng | 4 | 4 | done
|  |  | Filter sản phẩm |  |  |  |  | done
|  |  | Search sản phẩm |  |  |  |  | In progress
|  |  | Hủy đơn |  |  |  |  | In progress
| Admin | Quản lí đơn hàng | View list đơn hàng của khách | View list |  | 4 | 4 | In progress
|  |  |  | Tìm kiếm đơn hàng |  |  |  | In progress
|  |  |  | Xác nhận đơn hàng |  |  |  | In progress
Account System | Customer | Login | Đăng nhập/xuất |  |  | 2 | 5 | done
|  | Quản lí thông tin cá nhân | Đăng ký member |  |  | 4 | 5 | In progress
|  |  | Update thông tin cá nhân |  |  |  |  | In progress
|  |  | Xem lịch sử sử dụng dịch vụ | View list dịch vụ đã sử dụng dịch vụ |  |  |  | In progress
| Admin | Login | Đăng nhâp/xuất |  |  | 2 | 5 | done
|  |  | Done: Đã hòa thành | 11
|  |  | In progress: đang hoàn thiện | 9
|  |  | Not started yet: chưa bắt đầu | 0

## Master shedule
Master schedule (10/24/2020 - 10/24/2021)
| Start date | End date | Duration (days)
Sprint 1 | 2020-10-24 | 2020-11-07 | 14
Sprint 2 | 2020-11-10 | 2020-11-21 | 11
Sprint 3 |  |  | 0
Sprint 4 |  |  | 0
Sprint 5 |  |  | 0

## Sprint 1
Sprint 1 (10/24/2020-11/07/2020)
Start date | 2020-10-24
End date | 2020-11-07
Duration (days) | 14
Number of Story | 21
Number of Points | 84
SubSystem | Actor | Epic | User Story |  |  | Point | Task owner | Status
User System | Manager | Quản lý Câu hỏi - Đáp án | View list Câu hỏi | View list |  | 3 | Lê Hữu Đoàn | Done
|  |  |  | Search câu hỏi |  | 3 |  | Done
|  |  |  | Filter danh sách câu hỏi |  | 3 |  | In progress
|  |  |  | Sort danh sách câu hỏi |  | 3 |  | Not started yet
|  |  | Tạo câu hỏi | Backend |  | 8 | Nguyễn Ngọc Duy | Not started yet
|  |  |  | UX/UI |  | 13 | Nguyễn Thị Giang | Not started yet
|  |  | Delete Question |  |  | 3 | Nguyễn Huy Anh | Not started yet
|  | Quản lý Category Câu hỏi | Update category câu hỏi |  |  | 3 | Vũ Đình Hào | Not started yet
|  |  | Delete category câu hỏi |  |  | 3 |  | Not started yet
|  | Quản lý Đề thi | Tạo Đề thi |  |  | 5 | Nguyễn Thị Vân Anh | Not started yet
|  |  | Hiển thị danh sách đề thi | View list |  | 3 | Nguyễn Văn Đông | Not started yet
|  |  |  | Sort đề thi |  | 3 |  | Not started yet
|  |  |  | Search đề thi |  | 3 |  | Not started yet
|  |  |  | Filter đề thi |  | 3 |  | Not started yet
|  |  | Delete Đề thi |  |  | 3 | Vũ Đình Hào | Not started yet
| Admin | Quản lý Tài Khoản | Hiển thị danh sách tài khoản | Filter tài khoản |  | 3 | Nguyễn Huy Anh | Not started yet
|  | Quản lý nhóm Tài Khoản | View List nhóm tài khoản | Filter nhóm tài khoản |  | 3 | Vũ Đình Hào | Not started yet
|  |  | View details nhóm tài khoản | Filter tài khoản trong nhóm |  | 3 | Nguyễn Huy Anh | Not started yet
|  |  | Update nhóm tài khoản | Update Account trong nhóm tài khoản | Add Account | 5 | Nguyễn Văn Anh Ngọc | Not started yet
[5 empty] | Remove Account | 5 |  | Not started yet
|  |  | Delete nhóm tài khoản |  |  | 3 | Nguyễn Huy Anh | Not started yet